## 工作表1
期程 | 內容 | 備註
113年7月3日 | 媒合系統說明會 | 1、上午九點，請各校派員參加。 2、上午十點，族語教師參加。
113年7月4日至7月17日 | 族語教師授課時間及各校需求時間填報 | 填報截止時間為7/17下午五點整。
113年7月18日 | 第一次實體課程媒合 | 媒合結果將於媒合完成後公告於系統首頁。
113年7月19日至7月24日 | 族語教師授課時間修正 | 開放族語老師重新修改可授課時間或其他上課資訊至7/24下午五點整。
113年7月25日至7月28日 | 各校需求時間修正 | 未聘得師資或臨時有轉入生可新增媒合需求，開放至7/28下午五點整。
113年7月29日 | 第二次實體課程媒合 | 媒合結果將於媒合完成後公告。
113年7月30日至8月2日 | 各校第一次申請遠距課程 | 填報截止時間為8/2下午五點整。
113年8月5日至8月7日 | 第一次遠距課程媒合 | 媒合結果將於媒合完成後公告。
113年8月8日至8月13日 | 各校第二次申請遠距課程 | 未聘得師資或臨時有轉入生可新增媒合需求，開放填報至8/13下午五點整。
113年8月14日至8月16日 | 第二次遠距課程媒合 | 媒合結果將於媒合完成後公告。
113年8月19日至8月23日 | 辦理遠距課程教育訓練 | 1、擇一日辦理，時間另行公告於官網。 2、含參與授課教師、學校端教學/資訊組長及陪讀人員。 3、當日相關人員可至現場借用webcam及全罩耳機。
113年8月30日(五) | 課程正式開始
114年7月 | 課程結束 | 教學成果評估